## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Tony | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion accueil | Liste | Affichage | Notia | 120 | 100 | 0 | 100%
Gestion accueil | Liste | Metier | Tony | 15 | 10 | 0 | 100%
Gestion accueil | Liste | Integration | Anja | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion detail | info | Metier | Tony | 15 | 10 | 0 | 100%
Gestion detail | info | Affichage | Notia | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion detail | info | Integration | Anja | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion suggestion | liste | Affichage | Notia | 30 | 15 | 15 | 50%
Gestion suggestion | Liste | Metier | Tony | 40 | 30 | 10 | 75%
Gestion suggestion | liste | Integration | Anja | 30 | 0 | 45 | 0%
Gestion regime | Ajout completion client | Metier | Tony | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion regime | Ajout completion client | Integration | Anja | 20 | 0 | 10 | 0%
Gestion regime | Ajout completion client | Affichage | Notia | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion login | Verfication client | Affichage | Notia | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion login | Verification cLient | Metier | Tony | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion login | Verification cLient | Integration | Anja | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion inscription | Insertion client | Integration | Anja | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion inscription | Insertion client | Affichage | Notia | 20 | 5 | 15 | 25%
Gestion inscription | Insertion client | Metier | Tony | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion porte monnaie | fonction code/insertion monnaie | Metier | Tony | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion porte monnaie | insertion monnaie | Affichage | Notia | 180 | 0 | 180 | 0%
Gestion porte monnaie | insertion monnaie | Integration | Anja
|  |  |  | 800 | 365 | 410 | 47.1%
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé